## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | TresStock
Director(a) del Proyecto | Yasna Villarroel
Nombre Empresa Cliente | Minimarket "Los Tres"
Fecha | 2026-08-10
[7 empty] | Agosto | [15 empty] | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [21 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 (Definición del proyecto) | [5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Levantamiento y definición de requisitos | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 7 L 21 to SEMANA 7 V 25; SEMANA 9 L 5 to SEMANA 18 V 11
1.1.1 | Levantamiento de procesos y revisión de DimaSoft | Sebastián Carrera | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 1 V 14
1.1.2 | Definición de requisitos funcionales | Sebastián Carrera | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 L 17 to SEMANA 2 MI 19
1.1.3 | Definición de requisitos no funcionales | Yasna Villarroel | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 J 20 to SEMANA 2 V 21
1.2 | Diseño preliminar del sistema | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 7 L 21 to SEMANA 7 V 25; SEMANA 9 L 5 to SEMANA 18 V 11
1.2.1 | Mockups responsive de escritorio y móvil | Yasna Villarroel | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 100% | bar: SEMANA 3 L 24 to SEMANA 3 MI 26
1.2.2 | Diseño de arquitectura de 3 capas y flujo de integración | Sebastián Carrera | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 J 27 to SEMANA 3 V 28
1.2.3 | Esquema preliminar de base de datos SQL | Sebastián Carrera | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 J 27 to SEMANA 3 V 28
1.3 | Planificación, tecnologias y gestión | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 5 V 11; SEMANA 7 L 21 to SEMANA 7 V 25; SEMANA 9 L 5 to SEMANA 18 V 11
1.3.1 | Definición de tecnologías, repositorio y tablero Kanban | Yasna Villarroel | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 J 27 to SEMANA 3 V 28
1.3.2 | Matriz RACI, plan de trabajo, Carta Gantt y cierre de Fase 1 | Yasna Villarroel | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 L 31
2 | FASE 2 (Desarrollo del proyecto)
2.1 | Incremento 1 (Base y arquitectura del sistema) | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.1.1 | Implementación inicial de la base de datos SQL | Sebastián Carrera | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 MA 1 to SEMANA 4 J 3
2.1.2 | Estructura del backend y API base | Sebastián Carrera | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 V 4 to SEMANA 5 MA 8
2.1.3 | Estructura base del frontend y aplicación web progresiva | Yasna Villarroel | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | 0% | bar: SEMANA 4 MA 1 to SEMANA 4 V 4
2.1.4 | Autenticación, usuarios, roles y permisos | Sebastián Carrera | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 0% | bar: SEMANA 5 MI 9 to SEMANA 5 V 11
2.1.5 | Interfaces de gestión de usuarios, productos, categorías y proveedores | Yasna Villarroel | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | 0% | bar: SEMANA 5 L 7 to SEMANA 5 V 11
2.1.6 | Pruebas y revisión del Incremento 1 | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 0% | bar: SEMANA 5 V 11
2.2 | Incremento 2 (Gestión de inventario) | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.2.1 | Modelo de inventario, stock, ventas, precios y costos | Sebastián Carrera | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 L 14 to SEMANA 6 MI 16
2.2.2 | API de entradas, salidas, ajustes y movimientos | Sebastián Carrera | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 J 17 to SEMANA 7 MA 22
2.2.3 | Interfaz web responsive de inventario y stock | Yasna Villarroel | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0%
2.2.4 | Interfaz de historial de movimientos y configuración de stock mínimo | Yasna Villarroel | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 0% | bar: SEMANA 7 L 21 to SEMANA 7 J 24
2.2.5 | Pruebas y revisión del Incremento 2 | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 0% | bar: SEMANA 7 V 25
2.3 | Incremento 3 (Integración con Dimasoft) | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.3.1 | Análisis y mapeo de datos provenientes de DimaSoft | Yasna Villarroel | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 0% | bar: SEMANA 8 L 28 to SEMANA 8 MA 29
2.3.2 | Diseño del proceso de ingesta, validación y transformación | Yasna Villarroel | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 0% | bar: SEMANA 8 MI 30 to SEMANA 8 V 2
2.3.3 | Implementación de importación Excel/CSV | Sebastián Carrera | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 0% | bar: SEMANA 9 L 5 to SEMANA 9 MI 7
2.3.4 | Servicios API para datos históricos e integración | Sebastián Carrera | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 0%
2.3.5 | Registro de errores y trazabilidad de importaciones | Sebastián Carrera | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 0% | bar: SEMANA 9 J 8 to SEMANA 9 V 9
2.3.6 | Integración y revisión del Incremento 3 | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0% | bar: SEMANA 9 V 9
2.3.7 | Preparación y entrega del avance | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0% | bar: SEMANA 10 L 12
2.4 | Incremento 4 (Aplicación Web Progresiva responsive y dashboard) | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.4.1 | Diseño responsive, navegación y vistas principales de la aplicación web | Yasna Villarroel | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 0% | bar: SEMANA 10 MA 13 to SEMANA 10 MI 14
2.4.2 | Configuración de la aplicación web progresiva para instalación y funcionamiento | Sebastián Carrera | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0% | bar: SEMANA 10 J 15 to SEMANA 10 V 16
2.4.3 | Conexión de la aplicación web con API y autenticación | Sebastián Carrera | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0% | bar: SEMANA 11 L 19 to SEMANA 11 MA 20
2.4.4 | Escaneo de códigos de barras mediante cámara | Sebastián Carrera | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0% | bar: SEMANA 11 MI 21 to SEMANA 11 J 22
2.4.5 | Flujo responsive de consulta y operaciones de inventario | Yasna Villarroel | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 0% | bar: SEMANA 11 MI 21 to SEMANA 11 V 23
2.4.6 | Dashboard, indicadores, gráficos y reportes | Yasna Villarroel | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | bar: SEMANA 11 L 19 to SEMANA 11 V 23
2.4.7 | Pruebas de la aplicación web en escritorio y dispositivos móviles | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0% | bar: SEMANA 11 V 23
2.4.8 | Revisión y cierre del Incremento 4 | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0% | bar: SEMANA 11 V 23
2.5 | Incremento 5 (Alertas, analítica, machine learning y recomendaciones) | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.5.1 | Estructura de datos para vencimientos y alertas | Sebastián Carrera | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 L 26 to SEMANA 12 MA 27
2.5.2 | Interfaz y visualización de vencimientos y alertas | Yasna Villarroel | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0% | bar: SEMANA 12 MI 28 to SEMANA 12 V 30
2.5.3 | Preparación del conjunto histórico de ventas | Yasna Villarroel | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | bar: SEMANA 12 L 26 to SEMANA 12 V 30
2.5.4 | Limpieza, análisis exploratorio y preparación de variables | Yasna Villarroel | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0% | bar: SEMANA 13 L 2 to SEMANA 13 MI 4
2.5.5 | Desarrollo del modelo base de regresión lineal | Yasna Villarroel | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3 | 0% | bar: SEMANA 13 J 5 to SEMANA 14 L 9
2.5.6 | Evaluación del modelo y métricas de predicción | Yasna Villarroel | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 MA 10 to SEMANA 14 MI 11
2.5.7 | Definición de reglas de negocio para recomendaciones | Sebastián Carrera | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 MA 10 to SEMANA 14 MI 11
2.5.8 | API de predicciones y recomendaciones | Sebastián Carrera | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 J 12 to SEMANA 14 V 13
2.5.9 | Visualización de predicciones y recomendaciones en dashboard | Yasna Villarroel | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 J 12 to SEMANA 14 V 13
2.6 | Integración, pruebas y cierre fase 2 | bar: SEMANA 1 L 10 to SEMANA 13 V 6; SEMANA 15 L 16 to SEMANA 15 V 20; SEMANA 17 L 30 to SEMANA 18 V 11
2.6.1 | Integración de aplicación web, backend, base de datos, ingesta y módulo analítico | Sebastián Carrera | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 0% | bar: SEMANA 14 L 9 to SEMANA 14 MI 11
2.6.2 | Pruebas funcionales del sistema | Yasna Villarroel | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 J 12 to SEMANA 14 V 13
2.6.3 | Pruebas de seguridad, roles y permisos | Sebastián Carrera | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 J 12 to SEMANA 14 V 13
2.6.4 | Corrección de errores y estabilización | Sebastián Carrera | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: SEMANA 15 L 16
2.6.5 | Despliegue en entorno de demostración | Sebastián Carrera | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: SEMANA 15 L 16
2.6.6 | Entrega final de la Fase 2 | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | bar: SEMANA 15 L 16
3 | FASE 3 (Evaluación y presentación)
3.1 | Presentación preliminar y retroalimentación
3.1.1 | Preparación de guion y presentación preliminar | Yasna Villarroel | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 0% | bar: SEMANA 16 MA 24 to SEMANA 16 MI 25
3.1.2 | Validación técnica de la demostración | Sebastián Carrera | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 J 26
3.1.3 | Presentación preliminar del proyecto | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 V 27
3.1.4 | Registro de fortalezas, debilidades y retroalimentación | Yasna Villarroel | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 V 27
3.2 | Mejoras y preparación final
3.2.1 | Planificación de mejoras según retroalimentación | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 V 27
3.2.2 | Ajustes técnicos finales | Sebastián Carrera | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 17 MA 1 to SEMANA 17 MI 2
3.2.3 | Actualización de informe y presentación final | Yasna Villarroel | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | 0% | bar: SEMANA 17 MA 1 to SEMANA 17 J 3
3.2.4 | Validación final y ensayo de defensa | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0% | bar: SEMANA 17 J 3 to SEMANA 17 V 4
3.3 | Presentación final
3.3.1 | Presentación final del proyecto | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0% | bar: SEMANA 17 V 4
3.3.2 | Examen final ante comisión | Sebastián Carrera / Yasna Villarroel | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 0% | bar: SEMANA 18 L 7
Formulas:
DURACIÓN = IF(OR([FECHA DE]="",[FECHA DE]=""),"",NETWORKDAYS([FECHA DE],[FECHA DE]))